Практическая работа №4

Тема: Разработка этапов и календарного плана внедрения программного обеспечения

Цель работы: научиться определять основные этапы внедрения ПО, устанавливать последовательность работ, оценивать их продолжительность и формировать календарный план.

Выполнил: Дианов Михаил, ИСП2131
Дата: 01.10.2026

Задание 1. Определение основных этапов внедрения

| № | Этап внедрения | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | Определение ответственных, сбор информации о рабочих местах, планирование работ |
| 2 | Проверка рабочего места | Проверка соответствия компьютера системным требованиям |
| 3 | Подготовка программного окружения | Установка ОС, .NET, драйверов, обновлений |
| 4 | Настройка MS SQL Server | Установка и конфигурирование сервера баз данных |
| 5 | Создание базы данных HelpDeskDB | Развёртывание схемы БД, создание таблиц |
| 6 | Установка HelpDesk | Копирование файлов приложения, первичная настройка |
| 7 | Настройка подключения | Конфигурирование строки подключения ADO.NET |
| 8 | Проверка системы | Тестирование авторизации, добавления заявок, отчётов |
| 9 | Подготовка пользователей | Обучение, создание учётных записей, инструктаж |
| 10 | Ввод в эксплуатацию | Опытная эксплуатация, создание резервной копии, запуск в работу |

Задание 2. Определение работ внутри этапов

| Этап | Какие работы необходимо выполнить |
| --- | --- |
| Подготовка | 1. Назначить ответственных. 2. Составить план-график. 3. Определить перечень рабочих мест. |
| Проверка рабочего места | 1. Проверить процессор и ОЗУ. 2. Проверить свободное место на диске. 3. Проверить сетевое подключение. 4. Проверить права пользователя. |
| Подготовка программной среды | 1. Установить Windows. 2. Установить .NET Framework 4.7.2. 3. Установить обновления безопасности. 4. Установить драйверы. |
| Настройка MS SQL Server | 1. Установить MS SQL Server. 2. Настроить аутентификацию. 3. Создать учётную запись для приложения. 4. Разрешить TCP/IP. |
| Создание HelpDeskDB | 1. Создать базу данных. 2. Выполнить скрипт создания таблиц. 3. Заполнить справочники. 4. Настроить права доступа. |
| Установка HelpDesk | 1. Скопировать файлы приложения. 2. Настроить конфигурационный файл. 3. Создать ярлыки. 4. Проверить запуск. |
| Настройка подключения | 1. Указать сервер и базу в строке подключения. 2. Проверить учётные данные. 3. Протестировать соединение через ADO.NET. |
| Проверка системы | 1. Проверить авторизацию. 2. Создать тестовую заявку. 3. Проверить редактирование. 4. Проверить отчёты. |
| Подготовка пользователей | 1. Создать учётные записи. 2. Провести инструктаж. 3. Раздать памятки. 4. Собрать обратную связь. |
| Ввод в эксплуатацию | 1. Создать резервную копию. 2. Начать опытную эксплуатацию. 3. Устранить замечания. 4. Перевести в промышленную эксплуатацию. |

Задание 3. Определение правильной последовательности

- Проверить системные требования

- Проверить сетевое подключение

- Настроить MS SQL Server

- Создать базу данных HelpDeskDB

- Настроить строку подключения

- Установить HelpDesk

- Выполнить контрольный вход

- Создать пользователей

- Проверить добавление заявки

- Провести инструктаж пользователя

- Создать резервную копию

- Начать эксплуатацию

Задание 4. Определение зависимостей между работами

| Работа | Предыдущая необходимая работа |
| --- | --- |
| Создание базы данных | Настройка MS SQL Server |
| Настройка строки подключения | Создание базы данных |
| Проверка авторизации | Настройка строки подключения, установка HelpDesk |
| Проверка добавления заявки | Проверка авторизации, создание пользователей |
| Обучение пользователя | Проверка добавления заявки, создание учётных записей |
| Ввод системы в эксплуатацию | Обучение пользователя, создание резервной копии |

Задание 5. Определение ответственных

| Работа | Ответственный |
| --- | --- |
| Проверка компьютера | Системный администратор |
| Установка .NET | Системный администратор |
| Настройка MS SQL Server | Администратор базы данных |
| Создание HelpDeskDB | Администратор базы данных |

Ответ на вопрос: Да, один специалист может выполнять несколько ролей при внедрении небольшой системы, так как объём работ невелик, а роли часто пересекаются. Это экономит ресурсы, но требует высокой квалификации и может увеличить нагрузку.

Задание 6. Оценка продолжительности работ

| № | Работа | Продолжительность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка системных требований | 20 мин |
| 2 | Проверка сетевого подключения | 15 мин |
| 3 | Установка необходимых компонентов | 40 мин |
| 4 | Настройка MS SQL Server | 60 мин |
| 5 | Создание базы данных | 30 мин |
| 6 | Установка HelpDesk | 20 мин |
| 7 | Настройка подключения | 20 мин |
| 8 | Проверочное тестирование | 40 мин |
| 9 | Создание пользователей | 30 мин |
| 10 | Обучение пользователей | 60 мин |
| 11 | Создание резервной копии | 15 мин |
| 12 | Контрольный запуск | 30 мин |

Задание 7. Определение суммарного времени внедрения

Общее время: 20+15+40+60+30+20+20+40+30+60+15+30 = 380 минут ≈ 6,3 часа.

Все ли работы обязательно выполняются строго последовательно?
□ Да
☑ Нет

Объяснение: Некоторые работы можно выполнять параллельно, например, проверку сетевого подключения и установку .NET, или обучение пользователей и создание резервной копии, если они не мешают друг другу.

Пример двух работ для параллельного выполнения: проверка системных требований и проверка сетевого подключения.

Задание 8. Разработка календарного плана внедрения

День 1

| Время/порядок | Работа | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка системных требований | Системный администратор |
| 2 | Проверка сетевого подключения | Системный администратор |
| 3 | Установка .NET и компонентов | Системный администратор |
| 4 | Настройка MS SQL Server | Администратор БД |

День 2

| Время/порядок | Работа | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создание HelpDeskDB | Администратор БД |
| 2 | Установка HelpDesk | Системный администратор |
| 3 | Настройка подключения | Разработчик |
| 4 | Проверочное тестирование | Специалист техподдержки |

День 3

| Время/порядок | Работа | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создание пользователей | Системный администратор |
| 2 | Обучение пользователей | Специалист техподдержки |
| 3 | Создание резервной копии | Администратор БД |
| 4 | Контрольный запуск | Разработчик |

Задание 9. Определение контрольных точек

| № | Контрольная точка | Как проверить |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее место соответствует требованиям | Проверить характеристики компьютера |
| 2 | MS SQL Server доступен | Подключиться через Management Studio |
| 3 | База HelpDeskDB создана | Проверить наличие таблиц |
| 4 | HelpDesk подключается к БД | Запустить приложение, проверить соединение |
| 5 | Пользователь успешно авторизуется | Войти под тестовой учётной записью |
| 6 | Тестовая заявка сохраняется | Создать заявку и проверить в БД |

Задание 10. Анализ нарушения последовательности

- Какие действия были выполнены в неправильной последовательности?
Установка HelpDesk до настройки MS SQL Server, создания базы данных и настройки строки подключения.

- Что необходимо было сделать до проверки входа?
Настроить MS SQL Server, создать базу HelpDeskDB, настроить строку подключения, установить HelpDesk.

- К чему приводит отсутствие календарного плана и последовательности действий?
К ошибкам, потере времени, невозможности корректного запуска системы, дополнительным трудозатратам.

Задание 11. Построение схемы внедрения

Схема (выполнить в Word/PowerPoint/draw.io):

Проверка рабочего места → Подготовка программного окружения → Настройка MS SQL Server → Создание HelpDeskDB → Установка HelpDesk → Настройка подключения через ADO.NET → Проверочное тестирование → Подготовка пользователей → Ввод в эксплуатацию

Задание 12. Формирование итогового календарного плана

| № | Этап | Работа | Продолжительность | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | Назначение ответственных, план | 30 мин | Руководитель | План утверждён |
| 2 | Проверка рабочего места | Проверка ПК, сети | 35 мин | Системный администратор | Отчёт о соответствии |
| 3 | Подготовка программной среды | Установка .NET, обновлений | 40 мин | Системный администратор | ПО установлено |
| 4 | Настройка MS SQL Server | Установка и конфигурация | 60 мин | Администратор БД | Сервер работает |
| 5 | Создание HelpDeskDB | Развёртывание БД | 30 мин | Администратор БД | База создана |
| 6 | Установка HelpDesk | Копирование и настройка | 20 мин | Системный администратор | Приложение установлено |
| 7 | Настройка подключения | ADO.NET строка | 20 мин | Разработчик | Подключение работает |
| 8 | Проверка системы | Тестирование | 40 мин | Специалист техподдержки | Тесты пройдены |
| 9 | Подготовка пользователей | Создание учётных записей, обучение | 90 мин | Специалист техподдержки | Пользователи готовы |
| 10 | Ввод в эксплуатацию | Резервное копирование, запуск | 45 мин | Администратор БД, разработчик | Система в эксплуатации |

Итоговый раздел для плана внедрения

«Этапы и календарный план внедрения HelpDesk»

- Количество основных этапов: 9

- Примерная продолжительность внедрения: 6,3 часа (в течение 3 рабочих дней)

- Основные исполнители: системный администратор, администратор БД, разработчик, специалист техподдержки

- Наиболее важные этапы: настройка MS SQL Server, создание HelpDeskDB, настройка подключения, проверка системы

- Главная контрольная точка перед началом эксплуатации: успешное подключение HelpDesk к MS SQL Server и сохранение тестовой заявки.

Вывод

В ходе работы были определены основные этапы внедрения HelpDesk: от проверки рабочего места до ввода в эксплуатацию. Соблюдение последовательности работ необходимо для избежания ошибок, например, нельзя проверить подключение без настроенного сервера БД. Оценка продолжительности позволяет спланировать время и ресурсы. Назначение ответственных обеспечивает персональную ответственность за результат. Контрольные точки помогают своевременно выявлять проблемы и не переходить к следующему этапу с ошибками. Примерное время внедрения составило около 6,3 часа, что укладывается в три рабочих дня при параллельном выполнении некоторых работ.